## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- v0.1 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03
Design | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-04
Coding | 2022-08-05 | 2022-08-07
UT Plan | 2022-08-07 | 2022-08-08
UT | 2022-08-08 | 2022-08-09
IT Plan | 2022-08-09 | 2022-08-10
IT | 2022-08-10 | 2022-08-10
Sprint Demo